## Лист1
| Руководитель Департамента |  |  |  | Первый заместитель руководителя Департамента
| образования города Москвы |  |  |  | экономической политики и развития г. Москвы
| __________________ И.И. Калина |  |  |  | ______________________ Р.Е. Беззубик
| "_____" ________________20____ г. |  |  |  | "_______" _____________________ 20____ г.
Титульный список
капитального ремонта объектов образования на 2011 г. Юго-Восточного административного округа
№ п/п | Наименование, № и адрес учреждения | Сметная стоимость |  |  | Выполнено на 01.01.2011г. (тыс. руб.) | План на 2011 г. |  |  |  |  | Срок сдачи объекта в пр-во работ (число, месяц, год) | Срок сдачи объекта в эксплуатацию (число, месяц, год) | Кем разработана ПСД | Дата и кем утверждена проектно-сметная документация | Подрядчик | Вид работ
|  | в ценах 2000 г. (тыс. руб.) | в текущих ценах (тыс. руб.) | в текущих ценах (результат торгов) (тыс. руб.) |  | Лимит финансирования на год (тыс. руб.) | в т. ч. по кварталам
[7 empty] | I | II | III | IV
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
ШКОЛЫ (421)
1 | Школа № 84 |  | 10200 |  |  | 10200 |  | 3000 | 7200 |  | 2011-06-01 | 2011-08-15 | Дирекция ЮВОУО - смета | Начальник ЮВОУО | по тендеру | ВКР
Ферганский проезд д.10 корп.5
2 | Школа № 415 |  | 144445.907 |  | 19900 | 124545.907 | 15000 | 45000 | 45000 | 19545.907 | 2010-11-01 | 2011-12-01 | ГУП "МосжилНИИпроект" | Мосгосэкспертиза рег. № 77-1-3-1018-09 | по тендеру | ККР
Танковый проезд д.3а
3 | Школа № 478 |  | 600 |  |  | 600 |  | 300 | 300 |  | 2011-06-01 | 2011-08-15 | Дирекция ЮВОУО - смета | Начальник ЮВОУО | по тендеру | кровля
Саратовская ул. д.16 корп.2
4 | Школа № 489 |  | 19800 |  |  | 19800 |  | 5000 | 14800 |  | 2011-06-01 | 2011-08-15 | Дирекция ЮВОУО - смета | Начальник ЮВОУО | по тендеру | ВКР
Волжский бульвар д.6 корп.3
5 | Школа № 776 |  | 11000 |  |  | 11000 |  | 5000 | 6000 |  | 2011-06-01 | 2011-08-15 | Дирекция ЮВОУО - смета | Начальник ЮВОУО | по тендеру | ВКР
1-я Новокузьминская ул. д.21
6 | Школа № 778 |  | 19900 |  |  | 19900 |  | 5000 | 14900 |  | 2011-06-01 | 2011-08-15 | Дирекция ЮВОУО - смета | Начальник ЮВОУО | по тендеру | ВКР
Академика Скрябина ул. д.36 корп.3
7 | Школа № 913 |  | 10000 |  |  | 10000 |  | 3000 | 7000 |  | 2011-06-01 | 2011-08-15 | Дирекция ЮВОУО - смета | Начальник ЮВОУО | по тендеру | ВКР
Степана Шутова ул. д.8 корп.3
8 | Школа № 1043 |  | 14200 |  |  | 14200 |  | 3000 | 11200 |  | 2011-06-01 | 2011-08-15 | Дирекция ЮВОУО - смета | Начальник ЮВОУО | по тендеру | ВКР
Люблинская ул. д.173
9 | Центр образования № 1420 |  | 19700 |  |  | 19700 |  | 5000 | 14700 |  | 2011-06-01 | 2011-08-15 | Дирекция ЮВОУО - смета | Начальник ЮВОУО | по тендеру | ВКР
Ташкентская ул. д.21 корп.2
| ИТОГО (421) |  | 249845.907 |  | 19900 | 229945.907 | 15000 | 74300 | 121100 | 19545.907
САДЫ (420)
1 | Детский сад № 931 |  | 1750 |  |  | 1750 |  | 1200 | 550 |  | 2011-06-01 | 2011-08-15 | Дирекция ЮВОУО - смета | Начальник ЮВОУО | по тендеру | кровля
Сормовская ул. д.5
2 | Детский сад № 1012 |  | 7500 |  |  | 7500 |  | 3000 | 4500 |  | 2011-06-01 | 2011-08-15 | Дирекция ЮВОУО - смета | Начальник ЮВОУО | по тендеру | ВКР
Ферганский проезд д.9 корп.3
3 | Детский сад № 1016 |  | 1750 |  |  | 1750 |  | 300 | 1450 |  | 2011-06-01 | 2011-08-15 | Дирекция ЮВОУО - смета | Начальник ЮВОУО | по тендеру | кровля
Ставропольская ул. д.52 корп.2
4 | Детский сад № 1283 |  | 7500 |  |  | 7500 |  | 3000 | 4500 |  | 2011-06-01 | 2011-08-15 | Дирекция ЮВОУО - смета | Начальник ЮВОУО | по тендеру | ВКР
Новочеркасский б-р д.24
5 | Детский сад № 1512 |  | 7104.093 |  |  | 7104.093 |  | 2500 | 4604.093 |  | 2011-06-01 | 2011-08-15 | Дирекция ЮВОУО - смета | Начальник ЮВОУО | по тендеру | ВКР
6-я Кожуховская ул. д.29а стр.1
6 | Детский сад № 1821 |  | 1850 |  |  | 1850 |  | 500 | 1350 |  | 2011-06-01 | 2011-08-15 | Дирекция ЮВОУО - смета | Начальник ЮВОУО | по тендеру | кровля
Проспект 40 лет Октября д.23
| ИТОГО (420) |  | 27454.093 |  |  | 27454.093 | 0 | 10500 | 16954.093 | 0
ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТЫ (422)
1 | Школа-интернат № 65 |  | 5000 |  |  | 5000 |  | 1500 | 3500 |  | 2011-06-01 | 2011-08-15 | Дирекция ЮВОУО - смета | Начальник ЮВОУО | по тендеру | ВКР
Саратовская ул. д.19
| ИТОГО (422) |  | 5000 |  |  | 5000 | 0 | 1500 | 3500 | 0
| ВСЕГО |  | 282300 |  | 19900 | 262400 | 15000 | 86300 | 141554.093 | 19545.907
| Начальник Управления ЮВОУО ДО г.Москвы |  |  |  |  | Главный бухгалтер ГУ ЦБ-4 ЮВОУО | [5 empty] | Начальник Дирекции
| ____________________________ Л.В. Митрюк |  |  |  |  | ____________________________ Л.Н. Васильева | [5 empty] | ________________________Е.В. Васильчикова